## 任务分配
visketch投稿项目开发方案（2015.2.1~2015.3.10）
| 分工 |  | 成员 |  | 示例：
| 视觉组成员 |  | 关会华 |  | 任务类型 | 任务状态
| 技术组成员 |  | 胡万祺、梅鸿辉、沈晗晓、孙士权 |  | 功能 | 及时完成
[5 empty] | 设计 | 延期未完成
[5 empty] | 界面 | 进行中
| 序号 | 类型 | 任务 | 死线 | 责任人 | 状态 | 备注
| A |  | 系统界面
| 1 | 设计 | 整体界面设计稿 | 2015-02-03 | 关会华 | 及时完成 | 2015-02-07
| 2 | 界面 | 整体界面前端实现 | 2015-02-08 | 胡万祺 | 及时完成 | 2015-02-10
| B |  | 数据导入
| 1 | 设计 | 数据预览面板设计稿 | 2015-02-05 | 关会华 | 及时完成 | 2015-02-10
| 2 | 设计 | 数据workflow面板设计稿 | 2015-02-05 | 关会华 | 及时完成 | 2015-02-10
| 3 | 功能 | csv数据导入（从URL导入、直接复制粘贴） | 2015-02-10 | 胡万祺 | 进行中
| 4 | 界面 | 数据workflow面板前端实现 | 2015-02-10 | 胡万祺 | 进行中
| B |  | 数据处理模块
| 1 | 设计 | 数据过滤workflow面板设计稿 | 2015-02-10 | 关会华 | 及时完成 | 2015-02-11
| 2 | 功能 | 数据过滤 | 2015-02-14 | 胡万祺
| 3 | 界面 | 数据过滤workflow面板前端实现 | 2015-02-14 | 胡万祺
| 4 | 设计 | 数据分组workflow面板设计稿 | 2015-02-14 | 关会华
| 5 | 功能 | 数据分组 | 2015-02-18 | 胡万祺
| 6 | 界面 | 数据分组workflow面板前端实现 | 2015-02-18 | 胡万祺
| 7 | 功能 | sql语句嵌入 | 2015-03-10 | 胡万祺
| C |  | 图元模块
| 1 | 设计 | 图元workflow面板设计稿 | 2015-02-18 | 关会华
| 2 | 功能 | 圆图元 | 2015-02-20 | 胡万祺
| 3 | 界面 | 圆图元workflow面板前端实现 | 2015-02-20 | 胡万祺
| 4 | 功能 | 矩形图元 | 2015-02-21 | 胡万祺
| 5 | 界面 | 矩形图元workflow面板前端实现 | 2015-02-21 | 胡万祺
| 6 | 功能 | 扇形图元 | 2015-02-22 | 胡万祺
| 7 | 界面 | 扇形图元workflow面板前端实现 | 2015-02-22 | 胡万祺
| 6 | 功能 | 连接图元 | 2015-02-24 | 胡万祺
| 7 | 界面 | 连接图元workflow面板前端实现 | 2015-02-24 | 胡万祺
| 8 | 功能 | 视图图元 | 2015-03-03 | 胡万祺
| 9 | 界面 | 视图图元workflow面板前端实现 | 2015-03-03 | 胡万祺
| 10 | 功能 | svg图元 | 2015-03-08 | 胡万祺
| 11 | 界面 | svg图元workflow面板前端实现 | 2015-03-08 | 胡万祺
| D |  | 坐标轴系统
| 1 | 功能 | 直角坐标系 | 2015-02-26 | 胡万祺
| 2 | 功能 | 单轴 | 2015-02-27 | 胡万祺
| 3 | 功能 | 极坐标系 | 2015-03-12 | 胡万祺
| E |  | 场景图结构
| 1 | 功能 | 设计场景图数据结构，可直接发到绘制层绘制 | 2015-03-03 | 孙士权
| 2 | 设计 | 场景图界面 | 2015-03-03 | 关会华
| 3 | 界面 | 场景图界面前端实现 | 2015-03-05 | 孙士权
| 4 | 功能 | 场景图逻辑功能实现 | 2015-03-05 | 孙士权
| F |  | 可编程模块
| 1 | 功能 | 设计可编程模式 | 2015-03-06 | 孙士权
| 2 | 功能 | 实现可编程 | 2015-03-08 | 孙士权
| G |  | 绘制层
| 1 | 功能 | 解析前端场景图数据结构 | 2015-03-05 | 梅鸿辉
| 2 | 功能 | 绘制函数 | 2015-02-10 | 梅鸿辉 | 进行中
| 3 | 功能 | 大规模绘制支持 | 2015-03-10 | 梅鸿辉

## 任务分配（按日期排）
任务类型 | 任务具体描述 | DDL | 负责人 | 状态 | 时间点 | 备注
设计 | 整体界面设计稿 | 2015-02-03 | 关会华 | 进行中
设计 | 数据预览面板设计稿 | 2015-02-05 | 关会华 | 进行中
设计 | 数据workflow面板设计稿 | 2015-02-05 | 关会华 | 进行中
界面 | 整体界面前端实现 | 2015-02-08 | 胡万祺 | 进行中
功能 | csv数据导入（从URL导入、直接复制粘贴） | 2015-02-10 | 胡万祺 | 进行中
功能 | 绘制函数 | 2015-02-10 | 梅鸿辉 | 进行中
界面 | 数据workflow面板前端实现 | 2015-02-10 | 胡万祺 | 进行中
设计 | 数据过滤workflow面板设计稿 | 2015-02-10 | 关会华 | 进行中
功能 | 数据过滤 | 2015-02-14 | 胡万祺 | 进行中
界面 | 数据过滤workflow面板前端实现 | 2015-02-14 | 胡万祺 | 进行中
设计 | 数据分组workflow面板设计稿 | 2015-02-14 | 关会华 | 进行中
功能 | 数据分组 | 2015-02-18 | 胡万祺 | 进行中
界面 | 数据分组workflow面板前端实现 | 2015-02-18 | 胡万祺 | 进行中
设计 | 图元workflow面板设计稿 | 2015-02-18 | 关会华 | 进行中
[5 empty] | 2015-02-19 | 春节
功能 | 圆图元 | 2015-02-20 | 胡万祺
界面 | 圆图元workflow面板前端实现 | 2015-02-20 | 胡万祺
功能 | 矩形图元 | 2015-02-21 | 胡万祺
界面 | 矩形图元workflow面板前端实现 | 2015-02-21 | 胡万祺
功能 | 扇形图元 | 2015-02-22 | 胡万祺
界面 | 扇形图元workflow面板前端实现 | 2015-02-22 | 胡万祺
功能 | 连接图元 | 2015-02-24 | 胡万祺
界面 | 连接图元workflow面板前端实现 | 2015-02-24 | 胡万祺
功能 | 直角坐标系 | 2015-02-26 | 胡万祺
功能 | 单轴 | 2015-02-27 | 胡万祺
[5 empty] | 2015-03-01 | 返校
功能 | 视图图元 | 2015-03-03 | 胡万祺
功能 | 设计场景图数据结构，可直接发到绘制层绘制 | 2015-03-03 | 孙士权
界面 | 视图图元workflow面板前端实现 | 2015-03-03 | 胡万祺
设计 | 场景图界面 | 2015-03-03 | 关会华
功能 | 场景图逻辑功能实现 | 2015-03-05 | 孙士权
功能 | 解析前端场景图数据结构 | 2015-03-05 | 梅鸿辉
界面 | 场景图界面前端实现 | 2015-03-05 | 孙士权
功能 | 设计可编程模式 | 2015-03-06 | 孙士权
功能 | svg图元 | 2015-03-08 | 胡万祺
功能 | 实现可编程 | 2015-03-08 | 孙士权
界面 | svg图元workflow面板前端实现 | 2015-03-08 | 胡万祺
功能 | 极坐标系 | 2015-03-10 | 胡万祺
功能 | 大规模绘制支持 | 2015-03-10 | 梅鸿辉
功能 | sql语句嵌入 | 2015-03-12 | 胡万祺